## Sheet1
锡林浩特市2026年中央、自治区和盟本级衔接资金（巩固成果任务）项目实施计划明细表
序号 | 盟市 | 旗县 | 项目名称 | 项目类型 | 项目子类型（分重点工作） | 项目子类型（分产业） | 项目地点 | 建设任务 | 建设 性质 | 建设 起止时间 | 资金规模（万元） | 责任单位 | 受益人口 |  | 群众参与 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 前期手续（填“是、否、不需要”） | [6 empty] | 是否用于重点园区内项目
[13 empty] | 小计 | 其中：脱贫和监测人口 |  |  |  | 入库情况 | 是编制项目实施方案或建议书、可研 | 立项批复 | 项目选址批复 | 能评批复 | 环评批复 | 其他
1 | 锡林郭勒盟 | 锡林浩特市 | 锡林浩特市2026年农村牧区供水保障工程 | 宜居宜业和美乡村建设 | 安全饮水 | 安全饮水 | 锡林浩特市周边苏木镇和国营农牧场 | 计划新建水源井50眼，入户式储水窖300座，其中宝力根苏木11眼井65座储水窖；阿尔善镇9眼井50座储水窖；宝力根白音苏木7眼井40座储水窖；朝克苏木5眼井20座储水窖；贝力克牧场4眼井25座储水窖；白银库伦牧场8眼井50座储水窖；白音锡勒牧场6眼井50座储水窖。 | 新建 | 2026年5月-2026年12月 | 1396 | 锡市水利局 | 350户1750人 | 0 | 鼓励群众参与项目监督、决策与实施 | 新建水源井和储水窖后，可有效降低项目区牧民的拉水成本，节省劳动力。 | 水源的保障让项目区牧民可以壮大养殖产业，促进牧民增产增收。 | 是 | 是 | 否 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 否
[8 empty] | 合计 |  |  | 1396
计划申请入库项目1个，项目资金1396万元。其中，宜居宜业和美乡村建设类项目1个，涉及资金1396万元。